## Sheet1
anh MỸ
Tên công việc | Mức độ | Thời gian bắt đầu | Thời gian hiện tại | Thời gian kết thúc | Trạng thái | Kiểm định | Bonus | Tích luỹ | HOÀN THÀNH
Hàn module nguồn | 2 | 19/01/2018 | 2018-01-23 00:15 | 21/01/2018 09:00 |  | OK | 0.4 | 21.8 | SẴN SÀNG
Hàn module ra chân Raspbery Pi | 3 | 19/01/2018 |  | 21/01/2018 09:00 |  | OK | 0.6 |  | ĐANG THỰC HIỆN
Hàn module đèn | 4 | 20/01/2018 |  | 21/01/2018 09:00 |  | OK | 0.8 |  | TRỄ HẠN
Lắp mặt bàn cân | 5 | 21/012018 |  | 22/01/2018 09:00 |  | OK | 1 |  | THỰC HIỆN LẠI
Hàn module Loadcell | 5 | 23/01/2018 |  | 25/01/2018 09:00 |  | WAIT | 0
THỊNH
Tên công việc | Mức độ | Thời gian bắt đầu | Thời gian hiện tại | Thời gian kết thúc | Trạng thái | Kiểm định | Bonus | Tích luỹ
Viết documentation ra chân Pi | 3 | 19/01/2018 | 2018-01-23 00:15 | 21/01/2018 09:00 |  | OK | 0.6 | 14.8
Hàn module ra chân Raspbery Pi | 3 | 19/01/2018 |  | 21/01/2018 09:00 |  | OK | 0.6
Hàn module đèn | 4 | 20/01/2018 |  | 21/01/2018 09:00 |  | FAIL | 0
Tạo module test đèn | 3 | 20/01/2019 |  | 21/01/2018 09:00 |  | OK | 0.6
TOẢN
Tên công việc | Mức độ | Thời gian bắt đầu | Thời gian hiện tại | Thời gian kết thúc | Trạng thái | Kiểm định | Bonus | Tích luỹ
Hàn module nguồn | 2 | 19/01/2018 | 2018-01-23 00:15 | 21/01/2018 09:00 |  | OK | 0.4 | 15.8
Hàn module ra chân Raspbery Pi | 3 | 19/01/2018 |  | 21/01/2018 09:00 |  | OK | 0.6
Hàn module đèn | 4 | 20/01/2018 |  | 21/01/2018 09:00 |  | OK | 0.8
Hàn module Loadcell | 5 | 23/01/2018 |  | 25/01/2018 09:00 |  | WAIT | 0
NHÂN
Tên công việc | Mức độ | Thời gian bắt đầu | Thời gian hiện tại | Thời gian kết thúc | Trạng thái | Kiểm định | Bonus | Tích luỹ
Viết documentation module nguồn | 3 | 19/01/2018 | 2018-01-23 00:15 | 21/01/2018 09:00 |  | OK | 0.6 | 25.2
Hàn module nguồn | 2 | 19/01/2018 |  | 21/01/2018 09:00 |  | OK | 0.4
Hàn module Loadcell | 5 | 20/01/2018 |  | 22/01/2018 09:00 |  | WAIT | 1
Lắp mặt bàn cân | 5 | 21/012018 |  | 22/01/2018 09:00 |  | OK | 1
Cố định module hệ thống | 4 | 22/01/2018 |  | 23/01/2018 22:00 |  | WAIT | 0.8
Ghi nhận thông số ốc lắp | 2 | 22/01/2019 |  | 23/01/2018 22:01 |  | WAIT | 0.4